Конкурс социально-значимых  проектов по поддержке инициатив деятельности территориальных общественных самоуправлений в Куйбышевском муниципальном районе Новосибирской области

ПРОЕКТ

«Благоустройство придорожной территории»

по направлению

«Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения»

Руководитель проекта: Председатель ТОС «Береговой»

Токарева Лариса Александровна

Контактная информация: 8-913-742-36-68.

Дата составления проекта:  4 апреля 2022 г.

с. Абрамово

2022 г.

Раздел 1. Общая информация

  - Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления: ТОС «Береговой», Новосибирская область, Куйбышевский район, село Абрамово, улица Береговая.

  - Наименование проекта: «Благоустройство придорожной территории».

  - Приоритетное направление, по которому заявлен проект: Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения.

  - Дата начала реализации  проекта: 20.05.2022г.

1.5.  Дата окончания реализации проекта: 30.08.2022 г.

1.6. Территория реализации проекта: с. Абрамово ул. Береговая 11, 13.    1.7. Общая стоимость проекта: 90 000,00 рублей.

1.8. Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 80 000,00 рублей.

Раздел 2. Сведения о проекте

2.1.  Аннотация проекта. По данному участку дороги находятся в фельдшерско-акушерский пункт и многоквартирные двухэтажные дома,  проживают люди пожилого возраста, многодетные семьи, которые испытывают дискомфорт при выходе и выезде на проблемный участок дороги. Также в ФАП обращаются за медицинской помощью жители всего села.

Данный проект необходим для улучшения комфорта и жизни людей.

2.2. Описание проблемы решению остроты, которой  посвящен проект, обоснование социальной значимости проекта. Беря во внимание данные категории людей, хочется создать условия для безопасности жизни людей. Жители близлежащих домов  активно принимают участие по уборке территории и  участвуют в субботниках. Администрация сельсовета не имеет возможности охватить все придорожные территории в селе и отремонтировать их. Все вышеизложенное послужило поводом для разработки проекта «Благоустройство придорожной территории».

2.3. Основные задачи и цели проекта:

Цель проекта: создание комфортной среды проживания на территории ТОС «Береговой», путем отсыпки щебнем земельного участка при подъезде к ФАПу и домам по ул. Береговая №№ 9, 13.

Задачи проекта:

1. Выравнивание границ земельного участка грейдером.

2. Отсыпка в один слой щебеночной смесью.

3. Разравнивание территории грейдером.

2.4.Календарный план реализации проекта

| № п\п | Основные мероприятия проекта | Дата проведения мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение опроса жителей по изучению потребностей и предпочтений в организации обустройства территории улицы. | 15.02.- 20.02.2022 | Председатель ТОС |
| 2. | Разработка проекта по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения | 29.03-10.04.2022 | Председатель ТОС |
| 3. | Очистка прилегающей территории | 20.05.-10.06.2022 | Жители ТОС |
| 4. | По завершении проекта предоставить отчет (фотоотчет) о проделанной работе по отсыпке придорожной территории к ФАПу. Вся информация о ходе проекта будет предоставлена в администрацию Абрамовского сельсовета для размещения на официальном сайте администрации и в бюллетене органов местного самоуправления «Курьер» | 30.08.2022 | Администрация Абрамовского сельсовета |
| 5. | Подготовка документов для отчёта о ходе реализации проекта. | 25.08-30.08.2022 | Председатель ТОС |

2.5. Планируемые результаты реализации проекта.

Реализация данного проекта по отсыпке придорожной территории к ФАПу и домам по ул. Береговой  № 9 и 13 позволит  жителям комфортное дорожное сообщение с ФАПом, а также обеспечит беспрепятственное передвижение экстренных служб.

2.6. Ресурсное обеспечение проекта.

1. Полная стоимость проекта – 89 400,00 рублей

2. Запрашиваемая сумма субсидии - 80 000,00 рублей.

Раздел 3. Обоснование сметы планируемых расходов в разрезе мероприятий.

3.1. Работы по ремонту автомобильной дороги:

| № п/п | Наименование расходов | Всего, руб. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата товаров, работ, услуг | 80 000,00 | Погрузо-разгрузочные работы, устройство оснований покрытия щебнем |
| 2. | Нефинансовое участие жителей села | 2 800,00 | Очистка прилегающей территории |
| 3. | Участие администрации Абрамовского сельсовета | 5 600, 00 | Грейдерование земельного участка (выравнивание) |

Раздел 4 Информация о территориальном общественном самоуправлении и участии в конкурсах.

  - 4.1. Сведения о территориальном общественном самоуправлении.

| 1 | Наименование | Территориальное общественное самоуправление «Надежда» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Юридический статус | Не является юридическим лицом |  |
| 3. | Дата учреждения ТОС (регистрация устава ТОС) | 16.01.2020 г. |  |
| 4. | Границы территории, на которой осуществляется ТОС | Установлены решением № 5 46 сессии Совета депутатов Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 24.12.2019 г.: с. Абрамово, ул. Береговая, дом 9-21; дом 30-46 |  |
| 5. | Телефон, факт, электронная почта. | 8-913-742-36-68, (838362)39-121 adm.abramovo@mail.ru |  |

4.2. Сведения о ранее реализованных проектах.

В 2021 году принимали участие в данном конкурсе с проектом «Наша дорога».

Председатель ТОС «Береговой»

Руководитель проекта                                                               Л.А.Токарева